4
ML=8
MT=8
ML=0
MT=0
Q(22)
F(11)
18
18
F’
ML=4
MT=4
1
G(7)
ML=14
MT=14
7
5
ML=1
MT=1
N(16)
A(6)
18
18
K(8)
D(3)
ML=2
MT=2
C(4)
S(8)
H(20)
D
8
2
9
10
F
M(6)
R(8)
26
48
0
48
26
40
40
32
32
MT=5
ML=5
MT=5
L(9)
E(3)
6
MT=5
B(7)
O(13)
12
17
I(5)
MT=5
ML=23
MT=23
3
J’
12
P(17)
Légende
J(9)
ML=15
MT=15
ML=Marge libre
MT=Marge totale
16
17
MT=1
Tâche(Durée)
ti
Ti
Ti = Date au plus tôt
Ti = Date au plus tard
Chemin normal
Chemin critique

---
Tâche	Antériorité	Date optimaliste	Date probable	Date pessimiste	Durée moyenne calculée	Variance
A	-	4	6	9	6,16	0,69
B	-	5	7	11	7,33	1
C	-	3	4	6	4,16	0,25
D	C	3	3	4	3,16	0,03
E	C	3	3	5	3,16	0,11
F	AD	6	11	18	11,33	4
G	AD	6	7	8	7	0,11
H	C	16	20	26	20,33	2,77
I	BE	4	5	6	5	0,11
J	BE	7	9	12	9,16	0,69
K	GF	8	8	8	8	0
L	IJ	9	9	12	9,5	0,25
M	HKL	4	6	9	6,16	0,69
N	GF	14	16	18	16	0,44
O	IJ	12	13	15	13,16	0,25
P	J	17	17	19	17,33	0,11
Q	F	21	22	29	23	1,77
R	S	7	8	9	8	0,11
S	M	8	8	12	8,66	0,44

---
ML=7,82
MT=7,82
18,65
Q(23)
F(11,33)
18,65
ML=4,33
MT=4,33
ML=14,82
MT=14,82
7,32
7,32
ML=1,16
MT=1,16
18,65
A(6,16)
18,65
D(3,16)
ML=2,16
MT=2,16
C(4,16)
S(8,66)
H(20,33)
M(6,16)
32,81
49,47
41,47
26,65
4,16
4,16
49,47
32,81
26,65
41,47
MT=0,66
ML=0,66
MT=0,66
L(9,5)
E(3,16)
ML=4,16
MT=4,82
B(7,33)
O(13,16)
17,15
16,49
MT=0,66
ML=19,82
MT=19,82
7,99
7,33
P(17,33)
J(9,16)
ML=15,65
MT=15,65
17,15
MT=0,66
16,49
Ecart type
Durée moyenne