CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
CENTRE REGIONAL DE TOULOUSE

par

MILAZZO Christopher

Devoir maison conduite de projet

26/06/2020

# Phase 1 – Identification du projet
## Question 1 – 2pts : Donner les différentes phases de gestion d’un projet.

1 – Identification du besoin :
WBS + Analyse fonctionnelle (Use cases) + modélisation métier
2 – Etude de faisabilité
- Coûts
- Délais
- Technologies
- Risques
3 – Etude de conception
UML/SYSML
4 – Phase de réalisation avec étude détaillée
Implémentation
5 – Réception
Projet terminé, livraison du produit

Question 2 - 1pt : Donner un exemple d’organisation pour un projet autour d’un satellite (WBS, PBS, OBS) puis donner les relations WBS/OBS et WBS/PBS. On prendra pour hypothèse que ​DeeSpace ​ gère quatre projets EN MEME temps.

(Voir page suivante)

OBS / WBS		Direction				Opération
		DRH	Service comptabilité	Service contrôle qualité et tests	Marketing et vente	Bureau d’étude	Chaine de fabrication	Service de la production et des méthodes	Service d’achat
Managment	1.1 – Tenir les comptes		X
	1.2 – Managment ressources humaine	X
	1.3 – Générer des bulletins de paie	X
Conception	2.1 – Etude des plans					X
	2.2 – Shématisation					X
	2.3 - Intégration					X
	2.4 – Développement logiciel					X
Approvisionnement	3.1 – Provisions électrique								X
	3.2 – Provisions des modules électroniques								X
	3.3 – Provisions des batteries								X
	3.4 – Provisions des pièces mécaniques								X
Fabrication	4.1 – Fabrication de la structure mécanique						X
	4.2 – Organisation d’une zone de production						X	X
	4.3 – Réservation des équipements						X
	4.4 – Assemblage du satellite						X
	4.5 – contrôle qualité et tests			X
Marketing	5.1 – Démarcher des clients				X
	5.2 – Vendre le produit				X

PBS / WBS		Chargeur			système de contrôle			Panneaux solaire			système de communication			Structure mécanique
		Batteries de 10 cellules	Connecteurs électriques	Disjonteurs	Capteur de T°	Modules électroniques de commande	Connectiques électriques	Modules électroniques de commande	Connectiques électriques	Moteurs	Module UHF/VHF	Antennes	Connectiques électriques
Managment	1.1 – Tenir les comptes
	1.2 – Managment ressources humaine
	1.3 – Générer des bulletins de paie
Conception	2.1 – Etude des plans													x
	2.2 – Shématisation													x
	2.3 - Intégration	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2.4 – Développement logiciel				x	x	x
Approvisionnement	3.1 – Provisions électrique		x	x			x		x				x
	3.2 – Provisions des modules électroniques				x	x		x		x	x	x
	3.3 – Provisions des batteries	x
	3.4 – Provisions des pièces mécaniques													x
Fabrication	4.1 – Fabrication de la structure mécanique													x
	4.2 – Organisation d’une zone de production													x
	4.3 – Réservation des équipements													x
	4.4 – Assemblage du satellite
	4.5 – contrôle qualité et tests
Marketing	5.1 – Démarcher des clients
	5.2 – Vendre le produit

Question 3 - 1pt : Proposer un Use Case du satellite. On considère que le satellite est le système.

## Question 4 - 1pt : Proposer une analyse des risques pour DeepSpace.
Echelle de probabilité :
Niveau	Probabilité
1	Quasiment nulle : évènement jamais survenu
2	Rare : évènement déjà survenu dans moins de – de 10% des projets similaires
3	Fréquent : évènement déjà survenu au cours de plusieurs projets similaires (entre 10% et 80 %)
4	Quasi systématique : évènement survenu dans plus de 80% des projets similaires

Echelle de gravité :
Niveau de gravité	Conséquences
	Délai	Coût	Qualité
1 Insignifiant	Pas de retard notable (< 2 jours)	Pas de conséquence financière notable (< 1000 euros)	Pas de conséquence sur les fonctionnalités
2 Faible	Retard du projet inférieur à 2 semaines	Perte / < 10 000 euros	Conséquence sur une fonctionnalité mineure
3 Important	Retard du projet entre 2 semaines et 2 mois	Perte entre 10 000 et 100 000 euros	Conséquences sur une fonctionnalité majeure
4 Catastrophique	Retard du projet supérieur à 2 mois	Perte supérieure à 100 000 euros	Plusieurs fonctionnalités inopérantes

Tableau de cotation de la criticité :
	Niveau de probabilité
Niveau de gravité		1	2	3	4
	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

Ligne de conduite :
Gravité entre 1 et 2 : criticité faible -> action facultative
Gravité entre 3 et 7 : criticité moyenne -> action à mettre en place impérativement
Gravité entre 8 et 16 : criticité élevée -> action prioritaire, à mettre en place impérativement

Question 5 - 1pt : Donner la matrice des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du satellite.
EXIGENCES FONCTIONNELLES
Embarquer une charge utile sur orbite basse (800KM) / Déployer les antennes jusqu’à 55 cm / Rétracter les antennes / Communiquer avec le satellite en UHF / Communiquer avec le satellite en VHF
EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES
Les batteries doivent fournir 0.5 kw/2A maxi 12 volts / Les batteries doivent avoir un taux d’erreur non-critique de 1/1000h / Les batteries doivent avoir un taux d’erreur critique de 1/100 000h / Les batteries doivent avoir une durée de vie de 3 ans minimum / Le module électronique de commande du système de contrôle de la T° du satellite doit avoir un taux d’erreur non-critique de 1/10 000h / Le module électronique de commande du système de contrôle de la T° du satellite doit avoir un taux d’erreur critique de 1/1 000 000h / Le module électronique de commande du système de contrôle de la T° du satellite doit avoir une durée de vie de 3 ans minimum

## Question 6 - 3.5p : Déterminez les caractéristiques du réseau PERT en univers déterministe: Donner le schéma potentiel étapes, les durées, le chemin critique, marges totales et libres.

Question 7 - 3.5pt : Déterminez les nouvelles caractéristiques en univers probabiliste. Donner LE SCHEMA potentiel étapes, le chemin critique, durée moyenne, variance, écart type.

Question 8 - 2pt : Calculez la probabilité de finir après 50.

Soit 58,91% de chance de finir après 50.

Question 9 - 2pt : Calculez la probabilité de finir avant 48, PUIS CALCULEZ la probabilité de FINIR ENTRE 46 et 52.

Soit 26,59% de chance de finir avant 48.

Soit 79,05% de chance de finir entre 46 et 52.

Question 10 - 2pt : Quel est le délai d’exécution qui confère à ce projet une probabilité de respect à 95% ?

Il y a 95% de chance de finir le projet en 53,34
Question 11 - 1pt : Proposer le GANTT calé au plus tôt en univers déterministe.
# Phase 2 – Gestion des ressources humaines
Question 1 - 2.5pt : Tracer les charges en fonction des durées des tâches successives.
Question 2 - 2.5pt : Proposer une nouvelle planification avec un lissage au plus à 100% à effectif CONSTANT, SACHANT qu’un ingénieur du bureau d’étude est transféré à la chaîne de fabrication.
# Phase 3 – Maitrise des coûts

Question 1 - 1.5pt : Calculer le chiffre d’affaire
Le chiffre d’affaire =

= 1 140 000 euros

Question 2 - 1.5pt : Calculer la marge brute et le taux de marge brut de chaque satellite.

Taux en % :
- M1 => = 16,66 %
- M2 => = 18,18 %
- M3 => = - 9,09 %

Question 3 - 1pt : Calculer la marge brute totale et le taux de marge brute.
Marge brute totale (Mb totale) :

= 140 000 euros
Question 4 - 1pt : Calculer le ROI.

# Phase 4 – Méthodes de gestion de projet
Proposer une méthodologie de gestion de projet POUR :
Le développement du logiciel de vol (système qui pilote le satellite),
Méthode classique (Cycle en V) :
Le besoin client est spécifié dès le début et ne bouge pas en cours de route
Les méthodes classiques ont la particularité d’avoir une documentation très fournie, ce qui permet de réduire les risques très tôt.
Le cycle en V permet un retour arrière au besoin (moins rigide que le cycle en cascade)

Etudes des processus de fabrication en usine,

Les processus de recherche et innovation.
# Phase 5 – Pilotage du projet

Question 1 - 1.5pt : Tracer la courbe en S de la « Valeur Planifiée », ou « CBTP » (Coût Budgété du Travail  Planifié).
Question 2 - 1.5pt : Tracer la courbe en S de la valeur des dépenses réelles « Coût Réel » ou « CRTE » (Coût REEL DU Travail Effectué).
Question 3 - 1.5pt : Tracer la courbe en S de la valeur du travail effectué « Valeur Acquise » ou « CBTE » (COUT BUDGETE du Travail Effectué).

Courbe en S
VA = Valeur acquise
VP = Valeur prévue
CR = Coût réel

Question 4 - 0.5pt : Est-ce que le projet se déroule conformément aux prévisions ? Donner votre analyse ET PROPOSER une solution à cette situation.