## Slide 2: Diagramme PERT potentiel des tâches
MT
DTO
DTA
Lettre (durée)
FTO
FTA
ML
ML = Marge Libre
MT = Marge Totale
DTO = Début au plus Tôt
FTO = Fin au plus Tôt
DTA = Début au plus Tard
FTA = Fin au plus Tard
LEGENDE

## Slide 3
0
0
0
A (6)
6
6
ML = 0
7
6
13
C (3)
9
16
ML = 0
4
6
10
D (5)
11
15
ML = 0
0
6
6
E (6)
12
12
ML = 0
10
0
10
B (2)
2
12
ML = 10
0
12
12
H (4)
16
16
ML = 0
4
11
15
G (3)
14
18
ML = 4
7
9
16
F (2)
11
18
ML = 7
0
16
16
I (2)
18
18
ML = 0
0
18
18
J (2)
20
20
ML = 0
ML = 0

## Slide 4
A
B
C
D
E
F
G
5
15
10
20
0
GANTT au plus tôt
H
I
J