## Slide 2: PERT potentiel étape (avec les durées moyenne calculées)
6
Etape
5
4
3
2
1
A(2,33)
B(8,17)
C(5,33)
D(2,33)
G(3)
E(6,33)
F(5,5)
20
20
0
0
8,17
8,17
2,33
14,66
10,5
17
14,5
14,5
ML = 0
MT = 12,33
ML = 12,33
MT = 12,33
ML = 0
MT = 0
ML = 0
MT = 0
ML = 0
MT = 6,5
ML = 6,5
MT = 6,5
ML = 0
MT = 0
Chemin critique
ti
Ti
Tâche (Durée)
ti = Date au plus tôt
Ti = Date au plus tard
ML = Marge Libre
MT = Marge Totale

## Slide 3
A
B
C
D
E
F
G
5
15
10
20
0
GANTT au plus tôt

## Slide 4: Calcule de la planification en probabilités
Variance chemin critique = V(B) + V(E) + V(F)
= 1,36 + 0,44 + 1,36 = 3,16
= = 1,77
La durée moyenne = 20
La durée probable D = 19
Calcule de la probabilité de finir ce projet en 19 jour au lieu de 20 :
    =
    =
    = 1 – 0,6255
    = 0,3745
Soit 37,45% de respecter ce délai.
Tâche | Durée moyenne calculée | Variation
A | 2,33 | 0,44
B | 8,17 | 1,36
C | 5,33 | 0,44
D | 2,33 | 0,44
E | 6,33 | 0,44
F | 5,5 | 1,36
G | 3 | 0,44
La variance est notée : V
L’écart type est noté :
La durée moyenne est notée :
La durée probable calculée est notée : D