## Slide 2
A
B
C
D
E
F
G
5
15
10
20
0
GANTT au plus tôt

## Slide 3
A
B
C
D
E
F
G
5
15
10
20
0
GANTT au plus tard

## Slide 4: PERT potentiel étape
Fin
6
Etape
5
4
3
2
Début
1
A(2)
B(8)
C(5)
D(2)
G(3)
E(6)
F(5)
19
19
0
0
8
8
2
14
10
16
14
14
ML = 0
MT = 12
ML = 12
MT = 12
ML = 0
MT = 0
ML = 0
MT = 0
ML = 0
MT = 6
ML = 6
MT = 6
ML = 0
MT = 0
Chemin critique
ti
Ti
Tâche (Durée)
ti = Date au plus tôt
Ti = Date au plus tard
ML = Marge Libre
MT = Marge Totale
A’